## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS | [10 empty] | FRANARIN
SINAPI
SINAPI-I
Obra: | EMEI MORANGUINHO | [7 empty] | Ref. : | 10/04/2026 | COTAÇÃO
Município: | Santo Antônio da Patrulha / RS | [7 empty] | BDI : | 25% | COMPOSIÇÃO
Endereço: | RUA MARÇAL DOS SANTOS SOUZA 56 BAIRRO IMIGRANTES | [5 empty] | Ref. Planilha Franarin - PLEO |  |  | 10/04/2026
Os custos unitários do presente orçamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais não desonerados para mão de obra horista e mensalista | [12 empty] | -14.6%
ORÇAMENTO EMEI MORANGUINHO
[6 empty] | Custo Unitário |  | Custo Total |  | Valor Total c/BDI R$
[6 empty] | Valor em R$ |  | Valor em R$
Fonte de Referência | Código de Referência | Item | Discriminação dos Serviços | Unid | Quant. | Material | Mão-de-obra | Material | Mão-de-obra |  | SINAPI
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | Preço | Fonte | Cód. | BDI | Mat. | M.O. | % MAT | % M.O
SINAPI | 103689 | 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada | m² | 1.5 | 506.7483 | 22.2717 | 760.1224 | 33.4076 | 793.53 | 495.57 | SINAPI | 103689 | 529.02 | 506.7483 | 22.2717 | 95.79% | 4.21% | OK
|  | Subtotal item 1.0 | [5 empty] | 760.1224 | 33.4076 | 793.53
|  | 2.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
SINAPI | 96361 | 2.1 | Parede com placas de gesso acartonado (DRYWALL), para uso interno, estrutura metálica com guias duplas | m² | 22.2625 | 148.1993 | 20.1707 | 3299.2863 | 449.0508 | 3748.3371 | 157.72 | SINAPI | 96361 | 168.37 | 148.1993 | 20.1707 | 88.02% | 11.98%
SINAPI | 93187 | 2.2 | Instalação de Isolamento com Lã de Vidro em parede Drywall | m² | 26.325 | 28.3863 | 10.5737 | 747.2682 | 278.3538 | 1025.622 | 36.5 | SINAPI | 93187 | 38.96 | 28.3863 | 10.5737 | 72.86% | 27.14% | OK
SINAPI | 102253 | 2.3 | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa | m² | 1.144 | 750.7932 | 279.6668 | 858.9074 | 319.9389 | 1178.8462 | 965.3 | SINAPI | 102253 | 1030.46 | 750.7932 | 279.6668 | 72.86% | 27.14% | OK
|  | Subtotal item 5.0 | [5 empty] | 4905.4619 | 1047.3435 | 5952.8054
|  | 3.0 | ESQUADRIAS
SINAPI | 90797 | 3.1 | P6 - Kit de Porta-Pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90X210cm, Fornecimento e Instalação | und | 2 | 412.5389 | 1055.5711 | 825.0778 | 2111.1422 | 2936.22 | 1375.28 | SINAPI | 90797 | 1468.11 | 412.5389 | 1055.5711 | 28.1% | 71.9% | OK
|  | Subtotal item 9.0 | [5 empty] | 825.0778 | 2111.1422 | 2936.22
|  | 4.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
SINAPI | 90447 | 4.1 | Rasgo em alvenaria para eletroduto com DN menores ou iguais a Ø 40mm. | m | 7 | 1.7978 | 8.1022 | 12.5849 | 56.7151 | 69.3 | 9.27 | SINAPI | 90447 | 9.9 | 1.7978 | 8.1022 | 18.16% | 81.84% | OK
SINAPI | 91874 | 4.2 | Luva para eletroduto, pvc, soldável, DN Ø 20 mm (1/2"), instalada em parede - fornecimento e instalação. | unid | 3 | 4.6801 | 3.9199 | 14.0404 | 11.7596 | 25.8 | 8.06 | SINAPI | 91874 | 8.6 | 4.6801 | 3.9199 | 54.42% | 45.58% | OK
SINAPI | 91853 | 4.4 | Eletroduto flexivel corrugado reforçado, PVC, DN Ø 20mm (1/2"), instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 7 | 5.5317 | 6.7583 | 38.7221 | 47.3079 | 86.03 | 11.51 | SINAPI | 91853 | 12.29 | 5.5317 | 6.7583 | 45.01% | 54.99% | OK
FRANARIN | 172100 | 4.6 | Caixa condulete PVC Ø-20mm c/tampa cega. |  | 7 | 6.9549 | 5.8251 | 48.6841 | 40.7759 | 89.46 | 11.97 | FRANARIN | 172100 | 12.78 | 6.9549 | 5.8251 | 54.42% | 45.58% | OK
SINAPI | 91939 | 4.7 | Caixa de passagem, em PVC, 4x2", para eletroduto flexível corrugago. | unid. | 4 | 38.2 | 0 | 152.8 | 0 | 152.8 | 35.78 | SINAPI | 91939 | 38.2 | 38.2 | 0 | 100% | 0% | OK
SINAPI | 91926 | 4.8 | Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalação. | m | 21 | 3.6828 | 1.5072 | 77.3393 | 31.6507 | 108.99 | 4.86 | SINAPI | 91926 | 5.19 | 3.6828 | 1.5072 | 70.96% | 29.04% | OK
SINAPI | 91928 | 4.9 | Cabo de cobre isolado, seção 4,0 mm², anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalação. | m | 14 | 5.9811 | 2.0289 | 83.7349 | 28.4051 | 112.14 | 7.5 | SINAPI | 91928 | 8.01 | 5.9811 | 2.0289 | 74.67% | 25.33% | OK
SINAPI | 95727 | 4.10 | Eletroduto Rígido Soldável, PVC, DN 25 mm | m | 7 | 20.07 | 0 | 140.49 | 0 | 140.49 | 18.8 | SINAPI | 95727 | 20.07 | 20.07 | 0 | 100% | 0% | OK
COMPOSIÇÃO | COMP 10 | 4.11 | Luminária Tipo calha de sobrepor, LED Slim 36W, branco frio, completa - fornecimento e instalação. | unid. | 4 | 193.5752 | 19.1448 | 774.3008 | 76.5792 | 850.88 | 199.27 | COMPOSIÇÃO | COMP 10 | 212.72 | 193.5752 | 19.1448 | 91% | 9% | OK
SINAPI | 92000 | 4.12 | Tomada baixa de embutir (1 módulo) 2P+T, 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e Instalação. | unid. | 3 | 20.2606 | 16.9694 | 60.7817 | 50.9083 | 111.69 | 34.88 | SINAPI | 92000 | 37.23 | 20.2606 | 16.9694 | 54.42% | 45.58% | OK
SINAPI | 91993 | 4.13 | Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+t, 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e Instalação. | unid. | 1 | 28.3453 | 28.2547 | 28.3453 | 28.2547 | 56.6 | 53.02 | SINAPI | 91993 | 56.6 | 28.3453 | 28.2547 | 50.08% | 49.92% | OK
|  | Subtotal item 15.0 | [5 empty] | 1431.8235 | 372.3565 | 1804.18
|  | 5.0 | INFRAESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO E AR CONDICIONADO
SINAPI | 103288 | 5.1 | Rasgo e chumbamento em alvenaria para tubos de Split parede de 9000 a 24000 Btus | unid. | 4 | 3.6844 | 13.7856 | 14.7377 | 55.1423 | 69.88 | 16.37 | SINAPI | 103288 | 17.47 | 3.6844 | 13.7856 | 21.09% | 78.91% | OK
SINAPI | 103291 | 5.2 | Tubo em cobre flexível, DN 1/2", com isolamento, para ramal de alimentação de ar condicionado | m | 4 | 69.1 | 0 | 276.4 | 0 | 276.4 | 64.73 | SINAPI | 103291 | 69.1 | 69.1 | 0 | 100% | 0% | OK
COMPOSIÇÃO | 1 | 5.3 | Suporte ar-condicionado | unid. | 1 | 146.11 | 0 | 146.11 | 0 | 146.11 | 136.87 | COMPOSIÇÃO | 1 | 146.11 | 146.11 | 0 | 100% | 0% | OK
|  | Subtotal item 16.0 | [5 empty] | 437.2477 | 55.1423 | 492.39
|  | 6.0 | PINTURA
SINAPI | 88497 | 6.1 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual | m² | 44.52 | 15.1711 | 6.5889 | 675.4161 | 293.3391 | 968.7552 | 20.38 | SINAPI | 88497 | 21.76 | 15.1711 | 6.5889 | 69.72% | 30.28% | OK
SINAPI | 88489 | 6.2 | Pintura acrílica semi brilho 02 demãos sobre paredes internas e externas. | m² | 1198.27 | 10.4929 | 4.5571 | 12573.2794 | 5460.6841 | 18033.9635 | 14.1 | SINAPI | 88489 | 15.05 | 10.4929 | 4.5571 | 69.72% | 30.28% | OK
|  | Subtotal item 17.0 | [5 empty] | 12573.2794 | 5460.6841 | 18033.9635
|  | 7.0 | SERVIÇOS FINAIS
SINAPI | 99803 | 7.1 | Limpeza Geral da Obra | m² | 52 | 1.0275 | 3.6325 | 53.4316 | 188.8884 | 242.32 | 4.37 | SINAPI | 99803 | 4.66 | 1.0275 | 3.6325 | 22.05% | 77.95% | OK
|  | Subtotal item 19.0 | [5 empty] | 53.4316 | 188.8884 | 242.32
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 20986.4442 | 9268.9647 | 30255.4089
Santo Antônio da Patrulha, 19 de Maio de 2026.
Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
Obra: | EMEI MORANGUINHO
Município: | Santo Antônio da Patrulha / RS |  |  |  | Valor Total da Obra: |  | 30255.4089
Endereço: | RUA MARÇAL DOS SANTOS SOUZA 56 BAIRRO IMIGRANTES
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12
|  |  | (R$) |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.6228 | 793.53 | 100% | 100 | 793.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
2.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 5952.8054 | 100% | 80 | 4762.2443 | 20 | 1190.5611 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
3.0 | ESQUADRIAS |  | 2936.22 | 100% | 0 | 0 | 100 | 2936.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1804.18 | 100% | 50 | 902.09 | 50 | 902.09
5.0 | INFRAESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO E AR CONDICIONADO |  | 492.39 | 100% | 100 | 492.39 | 0 | 0
6.0 | PINTURA |  | 18033.9635 | 100% | 0 | 0 | 100 | 18033.9635 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
7.0 | SERVIÇOS FINAIS |  | 242.32 | 100% | 0 | 0 | 100 | 242.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
20.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 100 | #REF!
21.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
22.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
23.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
24.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
25.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
26.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
27.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
28.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
29.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
30.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
31.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
32.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
33.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
34.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 50 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
35.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 50 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
36.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
37.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 60 | #REF! | 40 | #REF! | 0 | #REF!
38.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 100 | #REF!
39.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
40.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
41.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
42.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
43.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
44.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
45.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
46.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
47.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
48.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
49.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
50.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
51.0 | #REF! |  | #REF! |  | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
52.0 | #REF! |  | #REF! |  | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
53.0 | #REF! |  | #REF! |  | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
54.0 | #REF! |  | #REF! |  | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
55.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
56.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 50 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
57.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
58.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
59.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
60.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 50 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
61.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 50 | #REF! | 50 | #REF! | 0 | #REF!
62.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 50 | #REF! | 50 | #REF! | 0 | #REF!
63.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
64.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
65.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
66.0 | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
TOTAL | SIMPLES |  |  | 100% | 22.9719 | 6950.2543 | 77.0281 | 23305.1546 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ACUMULADO | 2.6228 | 30255.4089 |  | 22.9719 | 6950.2543 | 100 | 30255.4089 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Santo Antônio da Patrulha, 19 de Maio de 2026.
Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

## BDI
Planilha de Detalhamento do BDI
Nome da obra: | EMEI MORANGUINHO
Município da Obra: | Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha - RS
Endereço da Obra: | RUA MARÇAL DOS SANTOS SOUZA 56 BAIRRO IMIGRANTES
Tipo de Obra: | Construção de Edifícios
Contribuição Previdenciária: | Sem desoneração
Limites para parcela do BDI para o tipo de obra acima selecionada Acordão TCU 2622/2013
CÁLCULO BDI - | Construção de Edifícios | Percentual | Intervalo
|  | Utilizado | mínimo | médio | máximo
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3 | 3 | 4 | 5.5
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59 | 0.59 | 1.23 | 1.39
G | GARANTIA | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1
R | RISCO | 0.97 | 0.97 | 1.27 | 1.27
L | LUCRO | 6.16 | 6.16 | 7.4 | 8.96
I | Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERAÇÃO) | 7.65 | Conforme Legislação Específica
| BDI - Adotado | 21.22
Intervalo
| TRIBUTOS | utiizados | mínimo | médio | máximo
| PIS | 0.65% | 0.65 | 0.65 | 0.65
| COFINS | 3% | 3 | 3 | 3
| ISS | 4% | 2 | 2 | 5
| DESONERAÇÃO | 0% | 2 | 2 | 2
| TOTAL | 7.65%
Limites do valor de BDI para o tipo de obra selecionada acima Acordão TCU 2622/2013
|  |  | Min. | Med. | Máx.
|  |  | 20.34 | 22.12 | 25
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE BDI
BDI = [( | (1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100) |  |  | ) - | 1 ) ] x 100
(1- I/100)
Santo Antônio da Patrulha, 19 de Maio de 2026.
Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

## Encargos Sociais
| OBRA: | EMEI MORANGUINHO
| Endereço | RUA MARÇAL DOS SANTOS SOUZA 56 BAIRRO IMIGRANTES
SINAPI - Composição de Encargos Sociais
| Rio Grande do Sul |  |  | vigência a partir de 10/2018
Encargos Sociais sobre Mão de Obra
Encargos Sociais sem desoneração sobre Mão de Obra horista
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | com desoneração |  | sem desoneração
|  |  | Horista % | Mensalista % | Horista % | Mensalista %
GRUPO A
| A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
| A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
| A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
| A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
| A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
| A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
| A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
| A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
| A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.94% | Não incide | 17.94% | Não incide
| B2 | Feriados | 4.25% | Não incide | 4.25% | Não incide
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.92% | 0.71% | 0.42% | 0.71%
| B4 | 13º. Salário | 10.81% | 8.33% | 10.81% | 8.33%
| B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
| B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56% | 0.22% | 0.56%
| B7 | Dias de Chuva | 1.53% | Não incide | 1.12% | Não incide
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.09%
| B9 | Férias Gozadas | 8.11% | 6.25% | 7.96% | 6.25%
| B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
| B | Total | 44.49% | 16.02% | 42.93% | 16.02%
GRUPO C
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.72% | 3.64% | 4.72% | 3.64%
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.09%
| C3 | Férias Indenizadas | 4.77% | 3.67% | 4.77% | 3.67%
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.58% | 3.53% | 4.58% | 3.53%
| C5 | Indenização Adicional | 0.4% | 0.31% | 0.4% | 0.31%
| C | Total | 14.58% | 11.24% | 14.58% | 11.24%
GRUPO D
| D1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B | 7.47% | 2.69% | 16.37% | 5.9%
| D2 | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4% | 0.31% | 0.42% | 0.32%
| D | Total | 7.87% | 3% | 16.79% | 6.22%
| TOTAL ( A+B+C+D) |  | 83.74% | 47.06% | 111.1% | 70.28%
| Fonte: | Informação Dias de Chuva - INMET
Santo Antônio da Patrulha, 19 de Maio de 2026.
Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755