## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA - PROGRAMA CONEXÕES RS | [5 empty] | DATA: | 24/11/2025 | FONTE | DATA REF:
[6 empty] | BDI: | 20.18% | SICRO | JULHO/25
[6 empty] | E.S. HORA: | 112.8% | SINAPI | AGOSTO/25
[6 empty] | E.S. MÊS: | 69.95% | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (S/BDI) | BDI | VALOR UNITÁRIO (S/BDI) | VALOR TOAL
1. |  |  | PONTE RUA ANGELO TEDESCO | [5 empty] | 437125.65
1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 56561.43
1.1.1. | COMPOSIÇÃO | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 100 | 334.75 | 20.18% | 402.3 | 40230
1.1.2. | COMPOSIÇÃO | 020 | MOBILIZAÇÃO PARA 100KM | UN | 1 | 5754.34 | 20.18% | 6915.57 | 6915.57
1.1.3. | COMPOSIÇÃO | 021 | DESMOBILIZAÇÃO PARA 100KM | UN | 1 | 5754.34 | 20.18% | 6915.57 | 6915.57
1.1.4. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 462.32 | 20.18% | 555.62 | 2500.29
1.2. | SINAPI |  | DEMOLIÇÕES E INTERFERÊNCIAS | [5 empty] | 8419.57
1.2.1. | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 126 | 25.31 | 20.18% | 30.42 | 3832.92
1.2.2. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.8 | 259.82 | 20.18% | 312.25 | 874.3
1.2.3. | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 21 | 61.6 | 20.18% | 74.03 | 1554.63
1.2.4. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 112 | 2.62 | 20.18% | 3.15 | 352.8
1.2.5. | SINAPI | 92272 | ESCORAMENTO COM DE ESCORAS DO TIPO GARFO, EM MADEIRA, EM TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE. AF_09/2020 | M | 39 | 38.51 | 20.18% | 46.28 | 1804.92
1.3. | SINAPI |  | PONTE EM ADUELA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | [5 empty] | 339679.65
1.3.1. | SINAPI | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 225 | 10.18 | 20.18% | 12.23 | 2751.75
1.3.2. | SINAPI | 105742 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 27 | 117.2 | 20.18% | 140.85 | 3802.95
1.3.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1575 | 2.62 | 20.18% | 3.15 | 4961.25
1.3.4. | SINAPI | 105732 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 27 | 252.93 | 20.18% | 303.97 | 8207.19
1.3.5. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 189 | 2.62 | 20.18% | 3.15 | 595.35
1.3.6. | SINAPI | 104494 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 30 | 7177.04 | 20.18% | 8625.37 | 258761.1
1.3.7. | SINAPI | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 75 | 182.63 | 20.18% | 219.48 | 16461
1.3.8. | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 15 | 37.17 | 20.18% | 44.67 | 670.05
1.3.9. | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 29 | 507.13 | 20.18% | 609.47 | 17674.63
1.3.10. | COMPOSIÇÃO | 22 | VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA, DIM. 15 X 30 CM - COMPLETA | M | 29 | 242.5 | 20.18% | 291.44 | 8451.76
1.3.11. | COMPOSIÇÃO | 23 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM PEDRA GRÊS, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0° | UN | 2 | 7215.27 | 20.18% | 8671.31 | 17342.62
1.4. | SINAPI |  | ESTRUTURA DO PAVIMENTO | [5 empty] | 13740.51
1.4.1. | COMPOSIÇÃO | 004 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ( Composição adaptada 78472) | M2 | 126 | 0.45 | 20.18% | 0.54 | 68.04
1.4.2. | SINAPI | 101128 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 85.5 | 15.9 | 20.18% | 19.11 | 1633.91
1.4.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 106.88 | 2.62 | 20.18% | 3.15 | 336.67
1.4.4. | SINAPI | 105742 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 25.65 | 117.2 | 20.18% | 140.85 | 3612.8
1.4.5. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 502.74 | 2.62 | 20.18% | 3.15 | 1583.63
1.4.6. | SINAPI | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 12.83 | 152.18 | 20.18% | 182.89 | 2346.48
1.4.7. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 251.47 | 2.62 | 20.18% | 3.15 | 792.13
1.4.8. | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 12.83 | 166.98 | 20.18% | 200.68 | 2574.72
1.4.9. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 251.47 | 2.62 | 20.18% | 3.15 | 792.13
1.5. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | [5 empty] | 13062.05
1.5.1. | COMPOSIÇÃO | 006 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | M2 | 126 | 8.98 | 20.18% | 10.79 | 1359.54
1.5.2. | COMPOSIÇÃO | 007 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 126 | 2.93 | 20.18% | 3.52 | 443.52
1.5.3. | COMPOSIÇÃO | 008 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - USINAGEM PRÓPRIA | M3 | 6.3 | 1428.3 | 20.18% | 1716.53 | 10814.14
1.5.4. | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 208.85 | 1.77 | 20.18% | 2.13 | 444.85
1.6. | SINAPI |  | MEIO-FIO, RAMPAS, PASSEIOS E ACESSIBILIADE | [5 empty] | 4941.88
1.6.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 11 | 50.88 | 20.18% | 61.15 | 672.65
1.6.2. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 30 | 0.77 | 20.18% | 0.93 | 27.9
1.6.3. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 2.4 | 172.94 | 20.18% | 207.84 | 498.82
1.6.4. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42.34 | 2.83 | 20.18% | 3.4 | 143.96
1.6.5. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.9 | 772.36 | 20.18% | 928.22 | 835.4
1.6.6. | SINAPI | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 3 | 766.39 | 20.18% | 921.05 | 2763.15
1.7. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 720.56
1.7.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 10 | 7.01 | 20.18% | 8.42 | 84.2
1.7.2. | SICRO | 5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 6 | 88.25 | 20.18% | 106.06 | 636.36
2. |  |  | PONTE RUA ARCHIMIMO MIGLIAVACCA | [5 empty] | 423564.08
2.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 56561.43
2.1.1. | COMPOSIÇÃO | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 100 | 334.75 | 20.18% | 402.3 | 40230
2.1.2. | COMPOSIÇÃO | 020 | MOBILIZAÇÃO PARA 100KM | UN | 1 | 5754.34 | 20.18% | 6915.57 | 6915.57
2.1.3. | COMPOSIÇÃO | 021 | DESMOBILIZAÇÃO PARA 100KM | UN | 1 | 5754.34 | 20.18% | 6915.57 | 6915.57
2.1.4. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 462.32 | 20.18% | 555.62 | 2500.29
2.2. | SINAPI |  | PONTE EM ADUELA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | [5 empty] | 334537.65
2.2.1. | SINAPI | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 75 | 10.18 | 20.18% | 12.23 | 917.25
2.2.2. | SINAPI | 105742 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 27 | 117.2 | 20.18% | 140.85 | 3802.95
2.2.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 525 | 2.62 | 20.18% | 3.15 | 1653.75
2.2.4. | SINAPI | 105732 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 27 | 252.93 | 20.18% | 303.97 | 8207.19
2.2.5. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 189 | 2.62 | 20.18% | 3.15 | 595.35
2.2.6. | SINAPI | 104494 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 30 | 7177.04 | 20.18% | 8625.37 | 258761.1
2.2.7. | SINAPI | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 75 | 182.63 | 20.18% | 219.48 | 16461
2.2.8. | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 15 | 37.17 | 20.18% | 44.67 | 670.05
2.2.9. | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 29 | 507.13 | 20.18% | 609.47 | 17674.63
2.2.10. | COMPOSIÇÃO | 22 | VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA, DIM. 15 X 30 CM - COMPLETA | M | 29 | 242.5 | 20.18% | 291.44 | 8451.76
2.2.11. | COMPOSIÇÃO | 23 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM PEDRA GRÊS, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0° | UN | 2 | 7215.27 | 20.18% | 8671.31 | 17342.62
2.3. | SINAPI |  | ESTRUTURA DO PAVIMENTO | [5 empty] | 13740.51
2.3.1. | COMPOSIÇÃO | 004 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ( Composição adaptada 78472) | M2 | 126 | 0.45 | 20.18% | 0.54 | 68.04
2.3.2. | SINAPI | 101128 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 85.5 | 15.9 | 20.18% | 19.11 | 1633.91
2.3.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 106.88 | 2.62 | 20.18% | 3.15 | 336.67
2.3.4. | SINAPI | 105742 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 25.65 | 117.2 | 20.18% | 140.85 | 3612.8
2.3.5. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 502.74 | 2.62 | 20.18% | 3.15 | 1583.63
2.3.6. | SINAPI | 96400 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 12.83 | 152.18 | 20.18% | 182.89 | 2346.48
2.3.7. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 251.47 | 2.62 | 20.18% | 3.15 | 792.13
2.3.8. | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 12.83 | 166.98 | 20.18% | 200.68 | 2574.72
2.3.9. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 251.47 | 2.62 | 20.18% | 3.15 | 792.13
2.4. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | [5 empty] | 13062.05
2.4.1. | COMPOSIÇÃO | 006 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | M2 | 126 | 8.98 | 20.18% | 10.79 | 1359.54
2.4.2. | COMPOSIÇÃO | 007 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 126 | 2.93 | 20.18% | 3.52 | 443.52
2.4.3. | COMPOSIÇÃO | 008 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - USINAGEM PRÓPRIA | M3 | 6.3 | 1428.3 | 20.18% | 1716.53 | 10814.14
2.4.4. | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 208.85 | 1.77 | 20.18% | 2.13 | 444.85
2.5. | SINAPI |  | MEIO-FIO, RAMPAS, PASSEIOS E ACESSIBILIADE | [5 empty] | 4941.88
2.5.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 11 | 50.88 | 20.18% | 61.15 | 672.65
2.5.2. | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 30 | 0.77 | 20.18% | 0.93 | 27.9
2.5.3. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 2.4 | 172.94 | 20.18% | 207.84 | 498.82
2.5.4. | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42.34 | 2.83 | 20.18% | 3.4 | 143.96
2.5.5. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.9 | 772.36 | 20.18% | 928.22 | 835.4
2.5.6. | SINAPI | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 3 | 766.39 | 20.18% | 921.05 | 2763.15
2.6. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 720.56
2.6.1. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 10 | 7.01 | 20.18% | 8.42 | 84.2
2.6.2. | SICRO | 5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 6 | 88.25 | 20.18% | 106.06 | 636.36
VALOR TOTAL PROGRAMA DRENAGEM RS | [8 empty] | 860689.73

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA - PROGRAMA CONEXÕES RS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PARCELAS: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | PONTE RUA ANGELO TEDESCO | 437125.65 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 38.1778 | 54.3953 | 7.4269 | 0 | 0 | 0 | OK
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 166884.895 | 237775.755 | 32465 | 0 | 0 | 0 | OK
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 56561.43 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 56561.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1.2. | DEMOLIÇÕES E INTERFERÊNCIAS | 8419.57 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 8419.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1.3. | PONTE EM ADUELA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 339679.65 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 101903.895 | 237775.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
1.4. | ESTRUTURA DO PAVIMENTO | 13740.51 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13740.51 | 0 | 0 | 0 | OK
1.5. | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | 13062.05 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13062.05 | 0 | 0 | 0 | OK
1.6. | MEIO-FIO, RAMPAS, PASSEIOS E ACESSIBILIADE | 4941.88 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941.88 | 0 | 0 | 0 | OK
1.7. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 720.56 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.56 | 0 | 0 | 0 | OK
2. | PONTE RUA ARCHIMIMO MIGLIAVACCA | 423564.08 | % Período: | 37.0482 | 55.2871 | 7.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
|  |  | R$ Período: | 156922.725 | 234176.355 | 32465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
2.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 56561.43 | % Período: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R$ Período: | 56561.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
2.2. | PONTE EM ADUELA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | 334537.65 | % Período: | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R$ Período: | 100361.295 | 234176.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
2.3. | ESTRUTURA DO PAVIMENTO | 13740.51 | % Período: | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 13740.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
2.4. | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | 13062.05 | % Período: | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 13062.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
2.5. | MEIO-FIO, RAMPAS, PASSEIOS E ACESSIBILIADE | 4941.88 | % Período: | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 4941.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
2.6. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 720.56 | % Período: | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | R$ Período: | 0 | 0 | 720.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
|  | 860689.73 | %: | 18.2322 | 27.208 | 3.772 | 19.3897 | 27.6262 | 3.772 | 0 | 0 | 0 | OK
|  |  | PERIODO | 156922.725 | 234176.355 | 32465 | 166884.895 | 237775.755 | 32465 | 0 | 0 | 0
|  |  | %: | 18.2322 | 45.4402 | 49.2122 | 68.6018 | 96.228 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | ACUMULADO | 156922.725 | 391099.08 | 423564.08 | 590448.975 | 828224.73 | 860689.73 | 860689.73 | 860689.73 | 860689.73

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | COMPOSIÇÃO DE BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA - PROGRAMA CONEXÕES RS
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [6 empty] | NÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 40%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  | AC | 4% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  | R | 0.56% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.11% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  | L | 7.3% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 1.6% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.18% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 20.18% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [7 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
#REF! | DF | #REF! | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Construção e Reforma de Edifícios | [5 empty] | MATRICULA: 39190
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## ENCARGOS SOCIAIS
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA - PROGRAMA CONEXÕES RS
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
| TOTAL | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93% | 0%
B2 | Feriados | 4.24% | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença PaternidadE | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.53% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 10.61% | 8.06%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
| TOTAL | 47.05% | 17.75%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57% | 3.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.46% | 2.63%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.75% | 2.09%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
| TOTAL | 11.27% | 8.56%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.31% | 6.532%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4061% | 0.307%
| TOTAL | 17.72% | 6.839%
A + B + C + D
| HORISTA: | 112.8%
| MENSALISTA: | 69.95%
2026-07-15